## 23,203富士宮市第4回変更提出博用
富士宮市社会資本総合整備計画（地域住宅支援） | [8 empty] | （第4回変更） | [12 empty] | 2015-03-16
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上(地域住宅計画)
計画の期間 |  |  | 平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  |  | 富士宮市
計画の目標
『公共賃貸住宅による居住の安定性の確保を図るため、建替えを推進する。』
『次世代に継承できる安全で良質な住宅ストックを形成する。』
『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』
計画の成果目標（定量的指標）
・市営万野住宅建替事業による、居住性の向上を図る事業を2％から100％進捗率(執行率）とする
・富士宮市による狭あい道路の整備延長数を540ｍから1740ｍに増加
・富士宮市による住宅の耐震化率を71%から90%に増加
・市営住宅のバリアフリー化戸数
定量的指標の定義及び算定式 | [15 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[16 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[16 empty] | （H23当初） | （H25末） |  | （H27末） |  | ※中間目標は任意
| 市営万野住宅の建替事業（H23～36年度）うち27年度までを全事業として執行額をもとに算出する。 | [10 empty] | 地域住宅計画に基づく指標
| （市営住宅建替進捗率）＝（執行額累積）／（H27年度までの事業費）（％） | [14 empty] | 2.3% | 42.17% |  | 100% |  | （地域住宅計画）
事業の実施状況をもとに算出する。
| （狭あい道路整備延長）（ｍ） | [14 empty] | 540ｍ |  |  | 1740ｍ
| 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 | [14 empty] | H17
| （住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された住宅数）／（全住宅数）（％） | [14 empty] | 71% |  |  | 90%
事業の実施状況をもとに算出する。
| 市営住宅のバリアフリー化工事実施済戸数 | [14 empty] | 216戸 |  |  | 338戸
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 386 |  | Ａ | 297 |  | Ｂ | 57 |  | Ｃ | 32 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 8.29%
（Ａc＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名(事業箇所） | [6 empty] | 事業内容・規模等 |  |  |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
A1 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
1-A1-1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 | 公営住宅整備事業 | [6 empty] | 万野住宅32戸等 | [8 empty] | 235
1-A1-2 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 | 公営住宅ストック総合改善事業 | [6 empty] | 長寿命化計画策定事業、長寿命化事業 | [8 empty] | 62
Ac 地域住宅計画に基づく事業（提案事業）
A2 基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）
[19 empty] | 合計 |  |  | 297
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別等 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
1-B-1 | 道路 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 |  |  | 市営万野住宅建替事業（外周道路） |  |  |  |  | 幅員 9.5m 延長 305m |  |  | 富士宮市 | [5 empty] | 57
[19 empty] | 合計 |  |  | 57
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
1-B-1
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別等 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
1-C-1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 間接 | 個人 |  |  | 木造住宅耐震補強 |  |  |  |  | 耐震補強上乗せ |  |  | 富士宮市 | [5 empty] | 3
1-C-2 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 間接 | 個人 |  |  | 狭あい道路拡幅整備事業 |  |  |  |  | 狭あい道路拡幅整備 |  |  | 富士宮市 | [5 empty] | 19
1-C-3 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 |  |  | 住生活基本計画策定事業 |  |  |  |  | 住生活基本計画策定 |  |  | 富士宮市 | [5 empty] | 8
1-C-4 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 |  |  | 市営万野住宅建替事業（移転料助成） |  |  |  |  | 移転料助成 |  |  | 富士宮市 | [5 empty] | 2
[19 empty] | 合計 |  |  | 32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
1-C-1 | 木造住宅の耐震性確保を促進することで、災害に強い街づくりに寄与する
1-C-2 | 狭あい道路の解消を推進し、災害時の対応の効率化等を図る
1-C-3 | 住生活基本計画（住宅マスタープラン）を作成し住民生活の安定と向上を図る
1-C-4 | 移転料の助成により入居者負担の軽減を図る
その他関連する事業（防災・安全社会資本整備交付金）
事業種別 |  | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  | 種別 | 対象 | 間接 |  |  |  | （事業箇所） |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
1‐A'‐1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 |  |  | 公営住宅等ストック総合改善事業 | [13 empty] | 71
[9 empty] | Ａ' | 71 |  | Ｂ' | 0百万円 |  | Ｃ' | 0 | (c+c')/(A+c+B+A'+c') |  |  |  | 7.002%

## 参考図
地域住宅支援
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上(地域住宅計画)
計画の期間 |  |  | 平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間） |  | 交付対象 | 富士宮市
| 区分 | 内容
| 対象 | 富士宮市全域
| 交付 対象 事業 | 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
|  |  | A1-1 | 公営住宅整備事業
|  |  | A1-2 | 公営住宅ストック総合改善事業
地域住宅計画に基づく事業（関連社会資本整備事業）
|  |  | B-1 | 市営万野住宅建替事業（外周道路）
地域住宅計画に基づく事業（効果促進事業）
|  |  | C-1 | 木造住宅耐震補強
|  |  | C-2 | 狭あい道路拡幅整備事業
|  |  | C-3 | 住生活基本計画策定事業
|  |  | C-4 | 移転料助成事業
防災･安全交付金事業
| 区分 | 内容
| 対象 | 富士宮市全域
| 交付 対象 事業 | 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
|  |  | A1-2 | 公営住宅ストック総合改善事業
富士宮市
A1-1・B-1
万野住宅

## チェックシート
社会資本整備総合交付金チェックシート
（地域住宅計画に基づく事業等タイプ）
計画の名称：富士宮市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上(地域住宅計画)
事業主体名：富士宮市
チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性
①計画の目標が基本方針と適合している。 | ○
②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 | ○
③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 | ○
④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 | ○
⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 | ○
（該当するものに○） ア 老朽化した住宅ストックの更新 イ 安全面、衛生面等の居住環境の改善 ウ 子育て世帯、高齢者、障害者等の居住の安定の確保 エ 既存住宅ストックの有効活用 オ まちなか居住の推進 カ 地方定住の推進 キ その他（地域の実情に応じた緊急性の高い課題を記入）
⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 | ○
Ⅱ．計画の効果・効率性
①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 | ○
②十分な事業効果が得られることが確認されている。 | ○
③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 | ○
④事業の実施に当たり、福祉施策等との連携が図られている。 | ○
⑤事業の実施に当たり、民間活力の活用が図られている。 | ○
⑥事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等 の工夫がなされている。 | ○
⑦地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。 | ○
Ⅲ．計画の実現可能性
①事業熟度が十分である。 | ○
②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 | ○
③地域住宅計画を公表することとしている。 | ○
④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。 | ○
⑤計画内容に関し、住民に対する事前説明が行われている。 | ○
⑥計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。