## 土木
完成図書等チェックリスト（土木）
提出時期 |  | 項 目 | 摘 要 | 少額工事 | 確認ﾁｪｯｸ欄 |  | 電子納品 | ✔
[5 empty] | 受注者 | 監督員 | （情報共有システム共） | ／
完成時 |  | 完成届出書
着手前 |  | 保証証書 | 請負金額300万円以上 （前払、中間前払）
|  | 主任技術者等通知書 | 4,000万円以上は専任 下請契約金額総額4,500万円以上は監理技術者 経歴書、資格・免許の写しを添付 | 口頭可
|  | 工程表 | 契約締結後10日以内 | 省略可
|  | 工期延長請求書 | 変更工程表の添付
|  | 変更工程表 | 契約締結後10日以内 | 省略可
着手前、工事中適宜 | ① | 施工計画書 | 工事着手前または施工方法が確定した時期に提出 | 簡易可
| ①-2 | 再資源利用計画書・実施計画書
| ①-3 | 休工日取得計画表 | 週休2日推進工事の場合 当初施工計画に添付 変更の都度、計画書提出 4週8休以上は現場閉所率28.5％以上
| ③ | 設計照査 | 原則、全ての工事
| ④ | 保険証券写し | 特記仕様書による保険、若しくは自主的に加入した保険の写し
| ⑤ | 工事実績データ | 請負金額 500万円以上 （契約締結後・完成後土日祝日除き10日以内）
| ⑥ | 建設リサイクル法通知書 | 請負金額500万円以上（工事着手前までに通知）
| ⑦ | 下請負人一覧表 | 下請負がある場合
| ⑧ | 下請負人通知書 | 下請金額200万円以上 下請負人主任技術者等通知書添付（経歴書、資格・免許の写し添付） 契約書等の写し （下請負人一覧表を同時提出）
| ⑨ | 施工体制台帳、体系図 | 下請負がある場合提出 施工体系図は工事現場の見やすい場所に掲示し、提出
| ⑩ | 残土処理計画書 | 承諾書、金額がわかる書類、位置図、運搬経路、許可書等の写し 実施後は受入証明書の提出
| ⑪ | 廃材処理計画書 | 契約書の写し、位置図、運搬経路、許可書等の写し （自社運搬でない場合は運搬業許可の写し）
| ⑫ | 特定建設作業実施届出書 | 著しい騒音又は振動等を発生する作業を2日以上行う場合 着手７日前までに届出
| ⑬ | 使用承諾願書 |  | 省略可
| ⑭ | 保守協定書 | 必要に応じて
| ⑮ | 段階確認・立会願 | 施工計画書に実施予定を記載
| ⑯ | 工事工程月報 | 工期が1月を超える場合（毎月10日まで） | 省略可
| ⑰ | 休日・夜間作業届 | 月単位等で事前にまとめて報告も可
完成時 | ⑱ | 数量総括表
| ⑲ | 出来形管理 | 少額工事の場合は出来形図または数量計算表の提出可
| ⑳ | 品質管理 |  | 省略可
| ⑳-2 | 品質証明書 | 1億円以上
| ㉑ | 材料検査簿
| ㉒ | 工事記録簿 | 契約日から完成日まで、休日は省略可 監督員との立会い等記録含む | 省略可
| ㉓ | 建設業退職金共済制度 | 共済証紙払出簿の提出 | 省略可
| ㉔ | 工事写真帳 | 電子納品も可（要監督員協議）
| ㉕ | 安全訓練実施報告書 | 工期が１月を越える場合 毎月4時間以上
| ㉖ | 創意工夫の報告書
| ㉗ | 事故報告書
| ㉘ | 協議書等 | 協議書、打合せ記録等
| ㉙ | 他の書類 | 監督員より指示された書類
| 別冊（提示） | マニフェスト | 建設廃材が出た場合 電子マニフェストも可 ※
|  | 安全活動実施記録 | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール、安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ、 規入場者教育等(提示可)、使用機械、車輌等の点検整備、過積載防止の取組、仮設工（足場、矢板等）点検表、その他必要なもの
|  | 資材伝票等 | 出来形で確認の難しいもの（As乳剤、不陸整正の砕石等）
対象時 |  | 出来形確認請求書 | 部分払の場合
|  | 出来形歩合調書 | 部分払の場合
（注意）
1. 上記工事書類以外でも、工事内容によって必要な書類は監督員と協議の上、提出することとする
2. 少額工事：請負金額５００万円未満の工事
3. 小額工事における工事書類の省略については、事前に監督員と協議すること
4. 部分払検査を行う場合は、出来形確認請求書等の必要書類を提出すること
5. 舗装工のコアー採取、石積工の抜石、注水試験ほか特殊工種がある場合は、完成検査前に監督員と協議を行うこと

## 建築・設備
完成図書等チェックリスト（建築）
提出時期 | 項 目 | 摘 要 | 少額工事 | 確認ﾁｪｯｸ欄 |  | 電子納品
|  |  |  | 受注者 | 監督員 | （情報共有システム共） | ✔
着手時 | 主任技術者等通知書 | 4,000万円以上は専任（建築は8,000万円） 下請契約金額総額4,500万以上は監理技術者（建築は7,000万以上） |  |  |  |  | ／
| 経歴書 | 資格・免許の写しを添付 | 口頭可
| 工程表 | 契約締結後10日以内 | 省略可
| 緊急連絡先通知書 | 監督員から請求のあった時（施工計画書への記載でも可）
| 職務分担通知書 | 施工計画書への記載でも可
| 保険証書の写し | 特記仕様書による保険、若しくは自主的に加入した保険の写し （火災、労災、工事保険、法定外の労災）
| 保証証書 | 請負金額300万円以上（前払・中間前払）
| 施工計画書 | 工事着手前に提出 総合施工計画書、工種施工計画書 | 簡易可
| 施工体制台帳 | 下請負がある場合
| 施工体系図 | 現場への掲示共
| 廃材処分計画書 | 運搬、処分契約の写し、産業廃棄物処理業許可証の写し 運搬経路、位置図
| 残土処分計画書 | 地主の承諾書、金額のわかる書類、運搬経路、位置図添付 実施後は受入証明書の提出
| 下請負業者一覧表 | 下請金額200万円以上がある場合は、下請負人通知書と同時に提出（交通誘導員は、下請負業者一覧表に記載すること）
| 下請負人通知書 | 下請金額200万円以上、下請負人主任技術者等通知書、経歴書（資格・免許の写し添付）、下請負契約書の写しを添付
| 請負代金内訳書 | 監督員から請求のあった時（部分払を行う場合は必要）
| 実施工程表 | 施工計画書への記載でも可
| 主要機器材料製作者通知書 | 変更届含む
工事中 | 工事記録簿 | 契約日から完成日まで、休日は省略可 監督員等の立会、打合せ等も記載すること | 省略可
| 打合せ記録簿 | 監督員から請求のあった時
| 工事工程月報 | 工期が1月を超える場合（毎月10日まで） | 省略可
| 特定建設作業実施届出書 | 著しい騒音又は振動等を発生する作業を行う場合は着手７日前までに届出。（詳細は生活環境課に確認）
| 足場設置届出書 | 高さ10メートル以上 60日以上の設置（詳細は労基）
| 検査申請書 | その都度
| 材料検査簿 |  | 省略可
| 設計数量と材料検査数量の比較表（換算表） | 塗料、防水材料等（共通仕様書とメーカー仕様の比較を行うこと）
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 | 監督員から請求のあった時
| ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験成績報告書 | 監督員から請求のあった時
| 塩化物量の測定結果報告書 | 監督員から請求のあった時
| 安全・訓練等の実施記録 | 工期が1月を超える場合 毎月4時間以上
| 建設業退職金共済制度 | 全ての工事で共済証紙払出簿等の提出
| 休日・夜間作業届 | その都度（土曜、日曜、祝日、夜間）
| 工程表（月間、週間、修正） | 監督員から請求のあった時
| 工期延長請求書 | 変更工程表を添付
| 検査試験成績書 | 監督員の指示による（材料試験、強度試験、密度試験、骨材、鉄筋、鉄骨、鉄板、他）
| 検査結果報告書 | アルミサッシ、ガス気密試験、鉄筋引張試験、鉄筋・鉄骨超音波探傷試験、照度測定、水圧試験、絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、電界強度試験その他
| 使用承諾願書 | カタログ、承認図 | 省略可
| 施工図承諾願 | 施工図添付（施工着手前に提出し承認を受けてから施工）
| 品質証明書 | ミルシート、プレート、ラベル写し（鉄筋、鉄骨）その他
| 出荷証明書 | 監督員から請求のあった時
| 出来形管理 | 出来形管理図、報告書 | 簡易可
| 品質管理 | 監督員から請求のあった時 | 省略可
| 廃棄物処分伝票の写し | 建設廃材が出たとき（伝票 Ａ、Ｅ票）、集計表、電子も可
指示・承諾書
| 工事実績データ | 請負金額500万円以上（受注時、変更時、完成時）10日以内に | 対象外
| 事故等発生報告書 | 速やかに報告
| 協議・承諾・提出・報告書 | 都度、受発注者間で作成する
| 完成届出書 | 現場、工事書類がすべて整っていること
完成時 | 工事写真 | 電子黒板を利用の際は、信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用し、ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑの結果も提出 電子納品も可
| 安全活動実施記録 | 店社パトロール、安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ、新規入場者教育等。使用機械、車輌等の点検整備、安全衛生協議会活動記録 | 提示
創意工夫の報告書
| 建設リサイクル法届出書 | 延床面積80㎡以上の建築物の解体、延床面積500㎡以上の建築物の新築・増築、工事金額１億円以上の建築物の修繕・模様替え（着手前に通知）
再生資源利用計画書・実施計画書
| 資材伝票等 | 監督員から請求のあった時 | 提示
| チェックリスト | 水道管継手部の資格者によるチェック、軽量鋼矢板工・建込簡易土留工点検表等 | 提示
| 竣工図製本、施工図製本 | 全体工程表、実施工程表含む 電子納品も含む
| 保守協定書 | 必要に応じて
| 取扱説明書 | 監督員から請求のあった時
| 維持管理説明書 | 監督員から請求のあった時
| 鍵引渡書 | 鍵の引渡しがある時
機器、保守部品工具引渡書
| 保証書 | 防水、電気製品、その他該当する場合
（注意）
1. 上記工事書類以外でも、工事内容によって必要な書類は監督員と協議の上、提出することとする
2. 少額工事：請負金額５００万円未満の工事
3. 小額工事における工事書類の省略については、事前に監督員と協議すること
4. 部分払検査を行う場合は、出来形確認請求書等の必要書類を提出すること
5. 舗装工のコアー採取、石積工の抜石、注水試験ほか特殊工種がある場合は、完成検査前に監督員と協議を行うこと